## Beskrivelse av roller-ansvar
Oversikt og beskrivelse av de ulike rollene og ansvarsområdene
Flere av rollene kan slås sammen avhengig av rittets kompleksitet, for eksempel: sekretariats- og påmeldingsansvarlig, påmeldings- og tidtakeransvarlig og løype- og skiltansvarlig.
Ansvar/rolle | Underansvar | Beskrivelse
Rittorganisasjon |  | Består av x – antall personer som har hvert sitt ansvarsområde
Arrangementsansvarlig |  | Enkelte klubber har en person som er ansvarlig for de samlede rittene klubbens arrangerer og har overordnet koordineringsansvar
Rittleder |  | Overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av spesifikt ritt. Underlagt klubbens styre/daglige leder og jobber tett med denne.
Arenaansvarlig | Leder startområde | Organiserer/ordner personell til dugnad etc. samt rigger selve området.
| Leder målområde | Organiserer/ordner personell til dugnad etc. samt rigger selve området.
Påmeldingsansvarlig |  | Registre rittet i påmeldingssystem og samarbeider med sekretariatsansvarlig, tidtaker og resultatservice
Sekretariatsansvarlig |  | Ansvarlig for bestilling av startnummer (dersom tidtaker ikke har dette ansvaret), pakke startnummer og evt tidtakingsbrikker, betjene sekretariatet og har ansvar for premiering
Markedsføringsansvarlig |  | Ansvar for annonser, nettside, SOME
Sikkerhetsansvarlig |  | Kvalitetsikrer sikkerhetsplan og risikoanalyse sammen med rittleder. På rittdagen drifter hun/han KO (kommandoplass /koordineringspunkt) i målområdet sammen med medhjelper. Alle henvendelser fra dugnadsmannskaper/ryttere/vakter m.m. går til KO . Alle henvendelser til sanitet/ambulanse/politi går til KO. Rittleder er hele tiden på medlytt på sambandet for rittet (noen bruker appen "Group Talk")
Vaktansvarlig |  | Ansvar for å utarbeide vaktplan og for utdanning og avtale med vakter før, under og etter rittet
Løypeansvarlig |  | Ansvar for å planlegge og merke løypene, sette opp informasjonsskilt
Skiltansvarlig |  | Ansvar for å utarbeide skiltplan, skaffe riktige skilt (og sette ut skilt ihht skiltplan)
Tidtaker |  | Ansvar for å sette opp de ulike klassene og klargjøre for tidtaking, "parre" brikker mot startnummer. Sørge for korrekt starttidspunkt for de ulike startene, Løpende tidtaking under rittet og oppdatere DNS ogDNF. Utarbeide resultatlister og sende/publisere disse til avtalt sted
Forpleingsansvar |  | Ansvar for å planlegge, bestille og rigge matstasjoner med mat og nødvendig utstyr. Skaffe mannskap og lære opp disse. Avdekke behov for mat til funksjonærer
Speaker |  | Varsler om hvem som kommer i mål og på hvilke tider m.m. Sørger for å underholde publikum i målområdet med intervjuer underveis (med følgebiler – utvalgte personer etc.).
Bil- og sjåføransvarlig |  | Organiserer alle ledebiler og supportbiler og "oppsamlerbil". Avholde "trafikkurs" for sjåfører og kapteiner fredag kveld sammen med rittleder. Løypen blir gjennomgått og eventuelle hindringer vist på skjerm.

## Planlegging
Planleggingsverktøy for tur- og trimritt innen Norges Cykleforbund
Arrangementes navn |  | Eksempelrittet |  | Arrangør: Klubbens navn
Type ritt (turritt eller trimritt) |  | Turritt
Rittets dato |  | 01.06.2025
|  |  | for automatisk beregning av dato, legg inn rittets dato i arket "data". Viser rekkefølge: måned/dato/år: | 2025-06-01
Oppgave-nummer | Ansvarlig | Når skal oppgaven gjøres | Beskrivelse av oppgaven | Hvem har ansvar for å utføre oppgaven (navn eller rolle) som kan delegeres fra ansvarlig | Datofrist for oppgaver (ved bruk av formel, måned/dato/år) | Status | Kommentarer
1.1 | Styret/arrangementsansvarlig | Rittplanlegging | Opprette rittorganisasjonen og tildele ansvarsområder |  | Nov/des året før
1.2 | Arrangementsansvarlig | Rittplanlegging | Sette dato for rittet og registrere i terminlisten (skal godkjennes av regionen). Startavgifter - priser |  | 2025-01-01
1.3 | Sikkerhetsansvarlig | Rittplanlegging | Avklare vakter og avtale med tilstrekkelig antall sertifiserte vakter. Avklare behov for opplæring og sette i gang dette |  | 2025-01-15
1.4 | Arrangementsansvarlig | Rittplanlegging | Planlegge rittet med løypekart, arenaplan, skiltplan og vaktplan |  | 2025-01-15 | Påbegynt
1.5 | Arrangementsansvarlig | Rittplanlegging | Sende søknad til Statens Vegvesen (4 mnd. før rittdato) med kopi til Politiet og kommune/fylke |  | 2025-01-30 | Påbegynt
1.6 | Rittleder | Rittplanlegging | Utarbeide invitasjon og avklare priser for deltagelse | Sekretariatsansvarlig | 2025-01-30
1.7 | Rittleder | Rittplanlegging | Møte med Statens Vegvesen og Politiet | Rittleder og løype- og/eller skiltansvarlig |  | Avtalt
1.8 | Bil- og sjåføransvarlig | Rittplanlegging | Avklare behov for biler og bestille (tetbil, følgebil/er, oppsamlerbil, lastebil)
1.9 | Bil- og sjåføransvarlig | Rittplanlegging | Avtale med sjåfører, sørge for lisens og eventuelt opplæringsbehov. Sørge for at alle sjåfører har tatt driverlisensen til NCF
1.10 | Arenaansvarlig | Rittplanlegging | Avtale for arena, garderober, sekretariatsplass
1.11 | Arenaansvarlig | Rittplanlegging | Behov for å bestille mobile toaletter ol?
1.12 | Sikkerhetsansvarlig | Rittplanlegging | Bestille sanitet
1.13 | Arenaansvarlig | Rittplanlegging | Bestille aggregat og/eller strømtilgang til alle arenaer
1.14 | Arenaansvarlig | Rittplanlegging | Telt, bord og stoler på arena (tidtakning, sekretariat, speaker)
1.15 | Forpleiningsansvar | Rittplanlegging | Utarbeide plan for matstasjoner og evt. behov for mat til funksjonærer.
1.16 | Sikkerhetsansvarlig | Rittplanlegging | Avklare behov for sperregjerder og andre sikringstiltak
1.17 | Sikkerhetsansvarlig | Rittplanlegging | Varsle trafikkselskap (buss ol), brann/sykehus, AMK, hjemmesykepleie, bondelag, velforeninger, melkebil, postbud, bedrifter ol. |  | En uke før
1.18 | Sikkerhetsansvarlig | Rittplanlegging | Utarbeide og distribuere nabovarsel. God informasjon til lokalbefolkningen bidrar til færre henvendelser og negativ omtale |  | En uke før
1.19 | Markedsføringsansvarlig | Rittplanlegging | SoMe, annonser, nettsider og andre markedsaktiviteter |  | Løpende
1.20 | Forpleiningsansvar | Rittplanlegging | Planlegge matstasjoner og behov for varer til disse + evt til funksjonærer. Bestille varer og avtale henting
1.21 | Sekretariatsansvarlig | Rittplanlegging | Bestille deltagerpremier og evt. Andre premier
1.22 | Tidtaker | Rittplanlegging | Bestille startnummer og brikker eller evt informere og/eller delegere dette til sekretariatsansvarlig
1.23 | Sikkerhetsansvarlig | Rittplanlegging | Varsle Vegtrafikksentralen med skjema min. 4 dager før rittet |  | Senest 4 dager før
1.24 | Markedsføringsansvarlig | Rittplanlegging | Lage infokort med kontaktinfo til viktige roller og nummer |  | Siste uke
1.25 | Sikkerhetsansvarlig | Rittplanlegging | Kvalitetsikrer sikkerhetsplan og risikoanalyse sammen med rittleder |  | 1-2 dager før
1.26 | Løypeansvarlig | Rittplanlegging | Merking av løype |  | dagen før
1.27 | Forpleiningsansvar | Rittplanlegging | Pakke utstyr og varer til hver matstasjon |  | dagen før
1.28 | Skiltansvarlig | Rittplanlegging | Sette ut trafikkskilt etter skiltplan |  | Dagen før
1.29 | Sekretariatsansvarlig | Rittplanlegging | Pakke startnummer og utstyr til sekretariatet |  | Senest dagen før
2.1 | Sekretariatsansvarlig | Rittdagen | Rigge sekretariat og bemanne med tilstrekkelig ressurser og åpne til tid
2.2 | Tidtaker | Rittdagen | Sette opp utstyr og rigge start/målområde før start
2.3 | Tidtaker | Rittdagen | Stenge påmelding og oppdatere fra sekretariat
2.4 | Arenaansvarlig | Rittdagen | Rigge arena dagen før og før start
2.5 | Forpleiningsansvar | Rittdagen | Rigge matstasjoner i tide til første rytter
2.6 | Arenaansvarlig | Rittdagen | Sette opp lydutstyr og spiller i god tid til start
2.7 | Rittleder | Rittdagen | Sørge for at speaker ønsker velkommen i god tid før start og oppdaterer gjennom dagen
2.8 | Sekretariatsansvarlig | Rittdagen | Dele ut premier
2.9 | Rittleder | Rittplanlegging og rittdagen | Svare på henvendelser på telefon, e-post ol, eventuelt delegere dette til andre med god kjennskap til arrangementet |  | Løpende
2.10 | Løypeansvarlig | Rittdagen | Sørge for at oppsamlerbil tar ned alle skilt etter siste deltager og tar med til avtalt sted
2.11 | Bil- og sjåføransvarlig | Rittplanlegging og rittdagen | Avholde "trafikkurs" for sjåfører og kapteiner kvelden før rittdagen sammen med rittleder. Løypen blir gjennomgått og eventuelle hindringer vist på skjerm |  | Dagen før
2.12 | Sekretariatsansvarlig | Rittdagen | Åpne sekretariat og sørge for at utstyr og bemanning er på plass
2.13 | Sikkerhetsansvarlig | Rittdagen | På rittdagen drifter hun/han KO(kommandoplass /koordineringspunkt) i målområdet sammen med medhjelper. Alle henvendelser fra dugnadsmannskaper/ryttere/vakter mm. går til KO. Alle henvendelser til sanitet/ambulanse/politi går til KO
2.14 | Tidtaker | Rittdagen | Sørge for at resultatlisten er godkjent og publiseres så snart som mulig
3.1 | Bil- og sjåføransvarlig | Avslutning | Sørge for å vaske biler, fylle drivstoff og levere tilbake
3.2 | Sekretariatsansvarlig | Avslutning | Rydde sekretariat og sørge for at premier, utstyr og startnummer/brikker blir tatt tilbake til avtalt sted
3.3 | Forpleiningsansvar | Avslutning | Rydde alle matstasjoner og sørge for å levere utstyr, vaske utstyr og oppbevaring av mat
3.4 | Skiltansvarlig | Avslutning | Levere lånte skilt
3.5 | Arenaansvarlig | Avslutning | Rydde arena og sørge for at arena er satt tilbake i god stand
3.6 | Arenaansvarlig | Avslutning | Sørge for å levere avfall etter rittet

## data
Arrangementsansvarlig |  | Ikke startet
Rittleder |  | Avtalt
Påmeldingsansvarlig |  | Påbegynt
Arenaansvarlig |  | Gjennomført
Sikkerhetsansvarlig |  | Gjennomført, men må følges opp
Løypeansvarlig |  | Sluttført
Skiltansvarlig
Vaktansvarlig
Sekretariatsansvarlig
Tidtaker
Markedsføringsansvarlig
Bil- og sjåføransvarlig
Forpleiningsansvar
Dato | Måned | År
1 | 6 | 2025

## Eksempel Enebakk Rundt (hidden)
Enebakk rundt sjekkliste 2024
Forberedelser
Hva | Beskrivelse | Hvem | Frist eller gjort
Sende søknad | Søknad sendes til Vegvesenet og politiet (Oslo, Romerike og Follo | Nils A | ok
(rittleder Nils F) og (Kjetil Tangen ny løypesjef )
Møtet med politi | Forberedende møte med politiet ved behov | Rittleder og løypesjef? | Ok Nils F.
Legge arrangementet ut på terminlista til NCF |  | René | ok
Skaffe biler | Bærum bilutleie? En liten varebil. Hentes ut 30/4 1500. | Nils A | ok
Trenger en varebil i tillegg Bærum?
Oppsamlerbil Herobilen.
Avtale med Skullerud Sportssenter | Avtalt bruk av senterets uteområde, toalett, garderober og sekretariat | Nils A | ok
Sekretariat | Bord ved resepsjonen. Utdeling 30/4 1200-1900og 1/5 0700-1000 | Olav Tyrhaug | ok
Per Ivar
Terje Opsal
René
Startområde P-plass | Avtales med SSS | Nils A
Mål | Bruker telt som i fjor. Strøm? | Nils A følger opp Atle og hjelper til med lasting av bil. | ok
| Kontakte firmaene som eier p-plassen | Avtalt henting 30/4 kl
Aggregat fra Atle B
Start | Står på BOC klubbhuset | Nils A bestiller | Ok
Bestille henger med gjerder | Leveres til Follo når vi er ferdige. | Nils F henter 30/4 | Ok
Regulering av buss | Må kontakte Ruter for å få de til å hjelpe til med bussholdeplassen på Lindeberg og enveiskjøring ved mål | Kjetil T/(Bjørn?) | Ok
Nils A
Veidrift Søknad om flytting av bussholdeplass |  | Kjetil T | ok
Sette på gulblink på lysene | Hør med politiet | Nils F | ok
Åpne bommen | Kontakte bymiljøetaten for å få de til å åpne bommen | Kjetil T, Nils A | ok
Ekstra vakter | Bakke ned til Skulleruddumpa påse at ryttere setter ned farten. | Nils F har 2 LV til rådighet
HIBAS doer | Må bestilles i god tid. 1 ved start | Olav Bøyum | ok
Sanitet | Bestille i god tid. Røde Kors stiller | Vidar Nils A | bekreftet
Løypevakter | Avtale med Road-Safety Ola Pedersen 93298879 ola.pedersen@road-safety.no | Nils A | SV OK
7 SV | Avtale med Rynkeby |  | LV fra Rinkeby OK
24 LV |  |  | LV fra Russ ???
2 ekstra SV fra R-S
Bestille sykkelservice | Service, slanger, hansker, regntøy | Nils A | Avtalt at GK stiller. Tar med varer fra Sørensen.ok
Varer til deltakere | Kiwi Økern | Nils A | Ok
| Saft |  | Hentes 30/4
Pølser
Bananer
Boller
Kaffe?
Skilter | Sjekke at vi har nok skilt til løype og arena | Kjetil T | Ok
| Får låne av Styrkeprøven. | Nils A bestiller | ok
Arenakart | Lage arenakart som kan legges på hjemmesiden | Nils A
Vaktplan | Oppdatert vaktplan sendes Veivesenet og politi 48 timer før start? | Nils A og Nils F | Sendt og korrigert
Priser 2024 | 1/11-1/3 499,- |  | Ok
2/3-1/5 649,-
Rett før og på rittdagen
Hva | Beskrivelse | Hvem | Frist eller gjort
Merking av løype | Sette oppskilt | Kjetil og Aasmund | Starter 30/4 ca 1700
Sekretariat åpent | 30/4 kl 1200-1900 | Per Ivar og René
1/5 kl 0700-1000
Sekretariat | Nok personer til utdeling av nummer på Skullerud SS | René og Per Ivar
Stenge påmelding | Vi stenger ikke! | Nils F kontakter USS | ok
Ordne arena dagen før | Få tak i nok personer til å hjelpe til å sette opp det som skal dagen før | Olav Bøyum
Nils A
Ordne arena samme dag | Sette opp resten tidlig om morningen. | Olav Bøyum
Thomas Rem
Andrè
Nils Apeland Rasmus
Matservering | Sette opp telt. | Nils A og Olav B.
| Pølsegryte | Wenche og Anne
Stekeplate fra Per Ivar
Kutte bananer og boller.
Blande saft
Premier | PIN trekker ut tilfeldige nr. Lage en infoplakat A3. | Per Ivar.
Rydde ned igjen | Får tak i noen i mål området samme dag | Olav Bøyum
Håkon
++
Kontakte AMK | Gi beskjed til AMK at vi har turritt i område. Til Oslo universitetssykehus HF, Ambulanseavdelingen | Nils A | ok
Infokort | Lage små kort med navn og nummer på sentrale oppgaver | René? | Nei, men vi deler kontakttelefon med vaktene.
Avfall | Bruk SSS sin avfallscontainer | Olav B.

## Eksempel Color Line Tour (hidden)
Arrangementplan/gjennomføring – Color Line Tour (CLT) – Kristiansand Cykle Klubb (KCK)
- Rittet arrangeres fast siste lørdagen i mai hvert år
Oppbygging er som følger:
Rittorganisasjon: | Består av x – antall personer som har hvert sitt ansvarsområde
Rittleder – overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring. Ansatt i prosentstilling/prosjektstilling i 5 måneder (40 %). Underlagt klubbens daglige leder og jobber tett med denne.
Medlemmer:
Leder startområde – organiserer/ordner personell til dugnad etc. samt rigger selve området.
Leder målområdet – organiserer/ordner personell til dugnad etc. samt rigger selve området.
Leder følgebiler/egne supportbiler – organiserer alle ledebilene til særpuljene (hver pulje må selv sørge for bil/sjåfør/utstyr) samt arrangørens egne supportbiler (3 biler på ulike strekk underveis – broom wagoon med grønt flagg som sistebil). Avholder "trafikkurs" for sjåfører og kapteiner fredag kveld sammen med rittleder. Løypen blir gjennomgått og eventuelle hindringer vist på skjerm.
Ansvarlig påmelding – har kontakten med Ultimate, DK som sørger for påmelding – rigging av tidtaking – resultatservice.
Ansvarlig startnummer – sørger for at disse kommer fra DK i rett tid, pakker dem og betjener sekretariatet som er åpnet dagen før (fredag fra 1000 – 2000) og lørdag morgen fra 0400 – 0700)
Sikkerhetsansvarlig – kvalitetsikrer sikkerhetsplan og risikoanalyse sammen med rittleder. På rittdagen drifter hun/han KO i målområdet sammen med medhjelper. Alle henvendelser fra dugnadsmannskaper/ryttere/vakter m.m. går til KO. Alle henvendelser til sanitet/ambulanse/politi går til KO. Rittleder er hele tiden på medlytt på appen "Group Talk"
"Speaker" – sørger for å underholde publikum i målområdet med intervjuer underveis (med følgebiler – utvalgte personer etc.). Varsler om hvem som kommer i mål og på hvilke tider m.m..
Ritt. Org. har oppstart i november/desember med et forberedende møte. Deretter er det minimum et møte hver måned frem mot mai og rittdato. Hver enkelt delansvarlig sørger for fremdrift på sine områder – rittleder syr det hele sammen.
I tillegg til Ritt.Org. har vi en ansvarlig til å drifte SOME kanalene. En viktig og helt uvurderlig jobb. I 2024 ble måten FB siden vår ble driftet på gjenstand for mange gode tilbakemeldinger.
Det er svært mange spørsmål på mail/telefon/sms og messenger. Disse går i hovedsak direkte til rittleder. Jeg har hatt ansvaret for dette de to siste årene og forsøker å svare dem ut en til to ganger daglig. Gode tilbakemeldinger på at vi «er på» i løpet av kort tid.
Utover de nevnte medlemmene i «Ritt.Org» benytter vi i størst mulig grad rutinerte folk i klubben til enkeltoppgaver. Bl.a. blir skilt (internt til matstasjoner), sportsdrikk, sportsbarer, bakervarer m.m.levert ut dagen før rittet/tidlig morgen rittdagen (bakervarer).
Når det gjelder skilting av vei leier vi inn profesjonelle til dette. Ramudden a/s tar seg av gamle Vest Agder fylke, Statens Vegvesen gamle Aust Agder. Skiltingen baserer seg på det som er lagt inn i kartverket Bikemaster under møter/befaring sammen med politi/SVV.
I et ritt som Color Line Tour med løype fra A til B må vi nødvendigvis sørge for transport i retur. Her har vi et godt samarbeid med lokalt busselskap i Setesdal og kommer stort sett ut i pluss når det gjelder dette. Deltagerne betaler for retur til Kristiansand for seg og sykkel.
Dette er i korthet hvordan vår «arrangement manual» er. Alt skriftlig materiale som gjøres av den enkelte bli skylagret med tilgang for medlennene i «Ritt.Org» slik at man kan følge med på utviklingen underveis.
Kom veldig gjerne med spørsmål og eventuelle ting dere mener kan forenkles/forbedres.